スケジュールの目安　～見積合わせ（工事）～

|  |  |
| --- | --- |
| 日目 | 事務手続等 |
| １ | 市補助予定額の通知 |
| ２ | **理事会の開催（1回目）**・・・**設計・監理業者、業者選定方法決定** |
| ３ | 設計・監理業者との委託契約締結 |
| 4 |  |
| 5 | 設計・監理業者から「資本・人事関係者届け出」提出 |
| 6 |  |
| 7 |  |
| ～ |  |
| 20 | **姫路市への設計内訳書または仕様書提出（※担当課にて確認（７日程度）、修正等あればさらに数日必要）** |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 | **姫路市への見積依頼業者（案）の提出（※担当課にて確認（３日程度））** |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 | **理事会の開催（２回目）**・・・**見積合わせの方法・内容、見積依頼業者の決定** |
| 29 | 寄附予定者の寄附履行（ある場合） |
| 30 | **事業着手承認申請書の提出** |
| 31 | 事業着手承認書の交付 |
| 32 | 各見積依頼業者への見積合わせ参加依頼、設計図書（金ヌキ）又は仕様書送付 |
| 33 | **見積合わせ参加依頼発送～見積合わせ実施**  **10日程度空けること** |
| 34 |  |
| 35 | 見積合わせ参加者からの質問事項締め切り |
| 36 | 見積合わせ参加者からの質問事項に対する回答 |
| 37 |  |
| 38 |  |
| 39 |  |
| 40 | **理事会の開催（３回目）・・・予定価格の決定** |
| 41 |  |
| 42 | **見積合わせの実施・・・見積合わせ結果表（写）の提出** |
| 43 | 見積合わせ結果の公表 |
| 44 | **理事会の開催（４回目）・・・工事請負契約の締結** |
| 45 | **工事着工承認申請書の提出** |
| 46 | 工事着工承認書の交付 |
| 47 | 工事着工 |