スケジュールの目安　～一般競争入札～

|  |  |
| --- | --- |
| 日目 | 事務手続等 |
| １ | 市補助予定額の通知 |
| ２ | **理事会の開催（1回目）**・・・**設計・監理業者、業者選定方法決定** |
| ３ | 設計・監理業者との委託契約締結 |
| 4 |  |
| 5 | 設計・監理業者から「資本・人事関係者届け出」提出 |
| 6 |  |
| 7 |  |
| ～ |  |
| 25 | **姫路市への設計内訳書提出（※営繕課にて確認（14日程度）、修正等あればさらに数日必要）** |
| 26 |  |
| 27 |  |
| ～ |  |
| 33 | **姫路市への公告文（案）の提出（※担当課にて確認（７日程度）、修正等あればさらに数日必要）** |
| 34 |  |
| 35 |  |
| 36 |  |
| 37 |  |
| 38 |  |
| 39 |  |
| 40 |  |
| 41 | **理事会の開催（２回目）**・・・**入札参加資格、公告方法、公告事項の決定** |
| 42 | 寄附予定者の寄附履行（ある場合） |
| 43 | **事業着手承認申請書の提出** |
| 44 | 事業着手承認書の交付 |
| 45 | **入札の公告（公告期間は10日間程度必要）** |
| 46 |  |
| 47 |  |
| ～ |  |
| 53 |  |
| 54 | **入札参加申込書の提出期限** |
| 55 | 入札参加者の資格審査・・・**参加業者名簿（案）の市への提出（※担当課にて確認（３日程度）** |
| 56 |  |
| 57 |  |
| 58 | **入札の公告～入札の実施**  **28日以上空けること** |
| 59 | **理事会の開催（３回目）**・・・**入札参加業者の決定** |
| 60 | 各参加業者への資格確認通知、設計図書（金ヌキ）送付 |
| 61 |  |
| 62 | **資格確認通知発送～入札実施**  **中15日以上空けること** |
| 63 |  |
| 64 |  |
| 65 |  |
| 66 |  |
| 67 | 入札参加者からの質問事項締め切り |
| 68 | 入札参加者からの質問事項に対する回答 |
| 69 |  |
| 70 | **理事会の開催（４回目）・・・予定価格の決定** |
| 71 |  |
| 72 |  |
| 73 |  |
| 74 |  |
| 75 |  |
| 76 | **入札の実施・・・開札結果表（写）の提出** |
| 77 | 入札結果の公表 |
| 78 | **理事会の開催（５回目）・・・工事請負契約の締結** |
| 79 | **工事着工承認申請書の提出** |
| 80 | 工事着工承認書の交付 |
| 81 | 工事着工 |