スケジュールの目安　～指名競争入札（工事）～

|  |  |
| --- | --- |
| 日目 | 事務手続等 |
| １ | 市補助予定額の通知 |
| ２ | **理事会の開催（1回目）**・・・**設計・監理業者、業者選定方法決定** |
| ３ | 設計・監理業者との委託契約締結 |
| 4 |  |
| 5 | 設計・監理業者から「資本・人事関係者届け出」提出 |
| 6 |  |
| 7 |  |
| ～ |  |
| 25 | **姫路市への設計内訳書提出（※営繕課にて確認（14日程度）、修正等あればさらに数日必要）** |
| 26 |  |
| 27 |  |
| ～ |  |
| 33 |  |
| 34 | **姫路市への指名業者（案）の提出（※担当課にて確認（３日程度））** |
| 35 |  |
| 36 |  |
| 37 |  |
| 38 | **理事会の開催（２回目）**・・・**入札方法・内容、指名業者の決定** |
| 39 | 寄附予定者の寄附履行（ある場合） |
| 40 | **事業着手承認申請書の提出** |
| 41 | 事業着手承認書の交付 |
| 42 | 各指名業者への入札参加案内、設計図書（金ヌキ）送付 |
| 43 | **入札参加案内発送～入札実施**  **１４日以上空けること** |
| 44 |  |
| 45 |  |
| 46 |  |
| 47 |  |
| 48 |  |
| 49 | 入札参加者からの質問事項締め切り |
| 50 | 入札参加者からの質問事項に対する回答 |
| 51 |  |
| 52 | **理事会の開催（３回目）・・・予定価格の決定** |
| 53 |  |
| 54 |  |
| 55 |  |
| 56 |  |
| 57 | **入札の実施・・・開札結果表（写）の提出** |
| 58 | 入札結果の公表 |
| 59 | **理事会の開催（４回目）・・・工事請負契約の締結** |
| 60 | **工事着工承認申請書の提出** |
| 61 | 工事着工承認書の交付 |
| 62 | 工事着工 |