## 計画
休日取得計画書
（あて先）総括監督員 |  |  | 工事名：
受注者：
| 月 |  | 提出日 令和 年 月 日
日 | 曜日 | 休日取得 計画 | 備 考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
合計 |  | 0
注）
１ 休日取得計画欄には休日を取得する予定の日に「〇」を記入する
２ 下記の期間は週休２日の対象期間から除く （備考欄に 「対象期間外」 と記載する）
年末年始休暇（６日）、夏季休暇（３日）、工場製作のみの期間、工事中止期間、発注者が対象外と認める期間
３ 月末までに翌月の計画書を総括監督員に提出する

## 計画 (記入例)
休日取得計画書
（あて先）総括監督員 |  |  | 工事名：〇〇工事
受注者：△△建設㈱
10 | 月 |  | 提出日 令和 ５年 ９月 ４日
日 | 曜日 | 休日取得 計画 | 備 考
1 | 金
2 | 土
3 | 日
4 | 月
5 | 火
6 | 水
7 | 木
8 | 金
9 | 土
10 | 日
11 | 月 |  | 現場着手日
12 | 火
13 | 水
14 | 木
15 | 金
16 | 土 | 〇
17 | 日 | 〇
18 | 月
19 | 火
20 | 水
21 | 木
22 | 金
23 | 土 | 〇
24 | 日 | 〇
25 | 月
26 | 火
27 | 水
28 | 木
29 | 金
30 | 土 | 〇
31
合計 |  | 5
注）
１ 休日取得計画欄には休日を取得する予定の日に「〇」を記入する
２ 下記の期間は週休２日の対象期間から除く （備考欄に 「対象期間外」 と記載する）
年末年始休暇（６日）、夏季休暇（３日）、工場製作のみの期間、工事中止期間
３ 月末までに翌月の計画書を総括監督員に提出する
記入例
準備期間
（カウントしない）
最初の休日取得計画書には現場着手日を必ず記載すること。
※現場完成日は最後の休日取得計画書で記載すること。
現場閉所は、土曜・日曜を原則とする。