## 報告
休日取得実績報告書
（あて先）総括監督員 |  |  |  | 工事名：
受注者：
| 月 |  |  | 提出日 令和 年 月 日
日 | 曜日 | 休日取得 計画 | 休日取得 実績 | 備 考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
合計 |  | 0 | 0
注）
１ 休日取得計画欄には前回提出した休日取得計画日に「〇」を記入する
２ 休日取得実績欄には実際に休日を取得した日に「〇」を記入する
３ 下記の期間は週休２日の対象期間から除く （備考欄に 「対象期間外」 と記載する）
年末年始休暇（６日）、夏季休暇（３日）、工場製作のみの期間、工事中止期間、発注者が対象外と認める期間
４ 休日を振替えた場合は、備考欄に「〇日の振替日」と記載する

## 報告 (記入例)
休日取得実績報告書
（あて先）総括監督員 |  |  |  | 工事名：〇〇工事
受注者：△△建設㈱
1 | 月 |  |  | 提出日 令和 ６年 ２月 １日
日 | 曜日 | 休日取得 計画 | 休日取得 実績 | 備 考
1 | 月 |  |  | 対象期間外
2 | 火 |  |  | 対象期間外
3 | 水 |  |  | 対象期間外
4 | 木
5 | 金
6 | 土 | 〇 | 〇
7 | 日 | 〇 | 〇
8 | 月
9 | 火
10 | 水
11 | 木
12 | 金
13 | 土 | 〇 | 〇
14 | 日 | 〇 | 〇
15 | 月
16 | 火
17 | 水
18 | 木
19 | 金
20 | 土 | 〇
21 | 日 | 〇 | 〇
22 | 月 |  | 〇 | ２０日の振替日
23 | 火
24 | 水
25 | 木
26 | 金
27 | 土 | 〇 | 〇
28 | 日 | 〇 | 〇
29 | 月
30 | 火
31 | 水
合計 |  | 8 | 8
注）
１ 休日取得計画欄には前回提出した休日取得計画日に「〇」を記入する
２ 休日取得実績欄には実際に休日を取得した日に「〇」を記入する
３ 下記の期間は週休２日の対象期間から除く （備考欄に 「対象期間外」 と記載する）
年末年始休暇（６日）、夏季休暇（３日）、工場製作のみの期間、工事中止期間、発注者が対象外と認める期間
４ 休日を振替えた場合は、備考欄に「〇日の振替日」と記載する
記入例
悪天候や作業工程等の理由により、平日が現場閉所となり、土曜や日曜に作業を行った場合は、1 ヶ月あたり2 日を上限として、平日に振り替えることを可能とする。
（工事打合簿で事前に連絡）