## 報告
休日取得実績報告書
（あて先）総括監督員 |  |  |  | 工事名：
受注者：
| 月 |  |  | 提出日 令和 年 月 日
日 | 曜日 | 休日取得 計画 | 休日取得 実績 | 備 考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
合計 |  | 0 | 0
注）
１ 休日取得計画欄には前回提出した休日取得計画日に「〇」を記入する
２ 休日取得実績欄には実際に休日を取得した日に「〇」を記入する
３ 下記の期間は週休２日の対象期間から除く （備考欄に 「対象期間外」 と記載する）
年末年始休暇（６日）、夏季休暇（３日）、工場製作のみの期間、工事中止期間、発注者が対象外と認める期間
４ 休日を振替えた場合は、備考欄に「〇日の振替日」と記載する
５ 翌月の５日をめどに先月の報告書を総括監督員に提出する

## 報告 (記入例1)
休日取得実績報告書
（あて先）総括監督員 |  |  |  | 工事名：〇〇工事
受注者：△△建設㈱
10 | 月 |  |  | 提出日 令和 ８年 １１月 ４日
日 | 曜日 | 休日取得 計画 | 休日取得 実績 | 備 考
1 | 木 |  |  | 対象期間外
2 | 金 |  |  | 対象期間外
3 | 土 |  |  | 対象期間外
4 | 日 |  |  | 対象期間外
5 | 月 |  |  | 対象期間外
6 | 火 |  |  | 対象期間外
7 | 水 |  |  | 対象期間外
8 | 木 |  |  | 対象期間外
9 | 金 |  |  | 対象期間外
10 | 土 |  |  | 対象期間外
11 | 日 |  |  | 対象期間外
12 | 月 |  |  | 対象期間外
13 | 火
14 | 水
15 | 木
16 | 金
17 | 土 | 〇 | 〇
18 | 日 | 〇 | 〇
19 | 月 |  | 〇 | ２４日の振替日
20 | 火
21 | 水
22 | 木
23 | 金
24 | 土 | 〇
25 | 日 | 〇 | 〇
26 | 月
27 | 火
28 | 水
29 | 木
30 | 金
31 | 土 | 〇 | 〇
合計 |  | 5 | 5
注）
１ 休日取得計画欄には前回提出した休日取得計画日に「〇」を記入する
２ 休日取得実績欄には実際に休日を取得した日に「〇」を記入する
３ 下記の期間は週休２日の対象期間から除く （備考欄に 「対象期間外」 と記載する）
年末年始休暇（６日）、夏季休暇（３日）、工場製作のみの期間、工事中止期間、発注者が対象外と認める期間
４ 休日を振替えた場合は、備考欄に「〇日の振替日」と記載する
５ 翌月の５日をめどに先月の報告書を総括監督員に提出する
完全週休２日と認める場合の記入例
（同一週内で振り替える場合）
悪天候や作業工程等の理由により、平日が現場閉所となり、土曜や日曜に作業を行った場合は、1 ヶ月あたり2 日を上限として、平日に振り替えることを可能とする。
（工事打合簿で事前に連絡）

## 報告 (記入例2)
休日取得実績報告書
（あて先）総括監督員 |  |  |  | 工事名：〇〇工事
受注者：△△建設㈱
10 | 月 |  |  | 提出日 令和 ８年１１月 ４日
日 | 曜日 | 休日取得 計画 | 休日取得 実績 | 備 考
1 | 木 |  |  | 対象期間外
2 | 金 |  |  | 対象期間外
3 | 土 |  |  | 対象期間外
4 | 日 |  |  | 対象期間外
5 | 月 |  |  | 対象期間外
6 | 火 |  |  | 対象期間外
7 | 水 |  |  | 対象期間外
8 | 木 |  |  | 対象期間外
9 | 金 |  |  | 対象期間外
10 | 土 |  |  | 対象期間外
11 | 日 |  |  | 対象期間外
12 | 月 |  |  | 対象期間外
13 | 火
14 | 水
15 | 木
16 | 金
17 | 土 | 〇
18 | 日 | 〇 | 〇
19 | 月
20 | 火
21 | 水
22 | 木 |  | 〇 | １７日の振替日
23 | 金
24 | 土 | 〇 | 〇
25 | 日 | 〇 | 〇
26 | 月
27 | 火
28 | 水
29 | 木
30 | 金
31 | 土 | 〇 | 〇
合計 |  | 5 | 5
注）
１ 休日取得計画欄には前回提出した休日取得計画日に「〇」を記入する
２ 休日取得実績欄には実際に休日を取得した日に「〇」を記入する
３ 下記の期間は週休２日の対象期間から除く （備考欄に 「対象期間外」 と記載する）
年末年始休暇（６日）、夏季休暇（３日）、工場製作のみの期間、工事中止期間、発注者が対象外と認める期間
４ 休日を振替えた場合は、備考欄に「〇日の振替日」と記載する
５ 翌月の５日をめどに先月の報告書を総括監督員に提出する
完全週休２日で
なく、月単位の
週休２日と認め
る場合の記入例
（同一週内での振り替えでは
ない場合）
完全週休２日ではなく月単位
の週休２日となることに注意
悪天候や作業工程等の理由により、平日が現場閉所となり、土曜や日曜に作業を行った場合は、1 ヶ月あたり2 日を上限として、平日に振り替えることを可能とする。（工事打合簿で事前に連絡）