## 表紙
姫路市立小学校等給食室空調設備整備事業
公募型プロポーザル
様式集
令和８年１０月
姫路市

## 様式集一覧表
【様式集一覧表】
| 様式名称 | 様式番号
| 参加表明書 | 様式1-1
| グループ構成一覧 | 様式1-2
| グループ構成員連絡先一覧 | 様式1-3
| 委任状 | 様式1-4
| 事業実施体制 | 様式1-5
| 配置予定技術者設置届 | 様式1-6
| 共同企業体結成届 | 様式1-7
| 関連企業申告書 | 様式1-8
| 現地見学会申請書 | 様式2
| 質疑書 | 様式3
| 参加辞退届出書 | 様式4
| 公募型プロポーザル提案書 | 様式5
| 提案価格見積書 | 様式6-1-1
| 提案価格見積書の内訳書 | 様式6-1-2
技術評価に係る提案書
(1)地域活性化対策
| ①施工企業の市内精通度 | 様式6-2-1
| ②地域経済への貢献 | 様式6-2-2
(2)スケジュール管理
| ①学校運営及び給食提供への影響 | 様式6-2-3
| ②早期供用開始 | 様式6-2-4
(3)業務の品質
| ①設計業務の実施方針 | 様式6-2-5
| ②施工業務の実施方針 | 様式6-2-6
| ③安全性の確保 | 様式6-2-7
| ④省エネ・環境対策 | 様式6-2-8
| (4)その他 | 様式6-2-9
| 参考図書貸与申込書 | 様式7

## 様式1-1
参 加 表 明 書
令和８年 月 日
（あて先）姫路市長
グループ名称
［グループ代表者］
所在地
法人名又は屋号
代表者名
又は受任者名
令和８年１０月７日付けで公告がありました、姫路市立小学校等給食室空調設備整備事業に係る公募型プロポーザルについて、同事業の募集要項を遵守し、グループ構成一覧（様式1-2）の構成員からなるグループとして参加することを委任状（様式1-4）を添えて表明します。なお、グループ名称は下記のとおりとします。 また、どの構成員も募集要項に規定する参加資格要件を全て満たしていることを誓約し、相違があった場合は、参加資格を取り消されても異議を申し立てません。
記
グループ名称
※ グループ代表者が全ての手続を行うこと。
【提出書類一覧】
| 区分 | 添 付 書 類 |  |  | 様式等 | 提出部数 | 提出書類 ﾁｪｯｸ欄
| 全体 | グループ構成一覧 |  |  | 様式1-2 | 2 部
|  | グループ構成員連絡先一覧 |  |  | 様式1-3 | 2 部
|  | 委任状 |  |  | 様式1-4 | 2 部
|  | 事業実施体制 |  |  | 様式1-5 | 2 部
|  | 配置予定技術者設置届 |  |  | 様式1-6 | 2 部
| 設計業務 | 建築士法第23条第1項の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受けていることを証する書類（写し） |  |  | － | 2 部
| 施工業務 | 建設業法に係る許可を受けていることを証する書類（写し） ※代表者においては特定建設業の許可、構成員においては特定又は一般建設業の許可 |  |  | － | 2 部
|  | 直前の経営事項審査結果通知書 ※申請中のものは認めない |  |  | － | 2 部
|  | 共同企業体結成届 ※共同企業体の場合のみ |  |  | 様式1-7 | 2 部
| 全企業共通 | 市税の納税証明書及び国税の納税証明書 |  |  | － | 2 部
|  | 関連企業申告書 |  |  | 様式1-8 | 2 部
※1 | 市税の納税証明書及び国税の納税証明書は、公告の日以後に発行されたものの原本又は写しとする。
※2 | 市税の納税証明書は、姫路市に納税義務がある場合に限る。
※3 | 国税の納税証明書は、法人にあっては様式その３の３、個人にあっては様式その３の２とする。
※4 | 2部とは、正本1部及び副本（複写可）1部とする。
印

## 様式1-2
グループ構成一覧
令和８年 月 日
グループ名称
構成員 （代表者） | 所在地
法人名又は屋号
代表者名 又は受任者名
構成員 | 所在地
法人名又は屋号
代表者名 又は受任者名
構成員 | 所在地
法人名又は屋号
代表者名 又は受任者名
構成員 | 所在地
法人名又は屋号
代表者名 又は受任者名
※ 記入欄が不足する場合は、適宜追加して提出すること。

## 様式1-3
グループ構成員連絡先一覧
令和８年 月 日
グループ名称
構成員 （代表者） | 法人名又は屋号
担当者名
所属
所在地
電話番号
メールアドレス
構成員 | 法人名又は屋号
担当者名
所属
所在地
電話番号
メールアドレス
構成員 | 法人名又は屋号
担当者名
所属
所在地
電話番号
メールアドレス
構成員 | 法人名又は屋号
担当者名
所属
所在地
電話番号
メールアドレス
※ 記入欄が不足する場合は、適宜追加して提出すること。

## 様式1-4
委任状
令和８年 月 日
（あて先）姫路市長
グループ名称
［構成員］
所在地
法人名又は屋号
代表者名
又は受任者名
[ グループ名称 ]の構成員である私は、（ ）を代表者と定め、下記の権限を委任します。
記
委任事項 | １ 次の事業のプロポーザル参加資格申請に関すること。
２ 次の事業のプロポーザル参加辞退に関すること。
３ 次の事業の提案書の提出に関すること。
４ 次の事業のプロポーザル等に関すること。
件 名 | 姫路市立小学校等給食室空調設備整備事業
※ 参加グループの構成員ごとに提出すること。
印

## 様式1-5
事業実施体制
令和８年 月 日
本事業に関係する構成員それぞれの業務分担が把握できるように事業実施体制を記入すること。
グループ名称
| 業務分担 | 区 分 | 構成員の法人名又は屋号
| 施工業務及び 統括管理業務 | ［グループ代表者］ (施工グループ代表者) (共同企業体代表者)
| 施工業務 | ［グループ構成員］ (施工グループ構成員) (共同企業体構成員)
| 設計業務 | ［グループ構成員］
※1 | 記入欄が不足する場合は、適宜追加して提出すること。
※2 | 設計業務は、単独企業により行うものとする。また、施工業務は、複数企業又は特定建設工事共同企業体で行うこととし、単独企業での参加は認めない。
※3 | 同一の企業が設計業務と施工業務を兼ねて実施することができる。

## 様式1-6
配置予定技術者設置届
１．設計業務
(1)設計管理技術者
①一級建築士、建築設備士又は設備設計一級建築士の資格を有すること。 ②グループ構成員の自社社員とする。
氏名 |  |  | 在職年数 | 年 か月
生年月日
会社名・所属・役職
保有資格 | 一級建築士 | 登録番号： |  | 取得年月日：
| 建築設備士 | 登録番号： |  | 取得年月日：
| 設備設計一級建築士 | 登録番号： |  | 取得年月日：
２．施工業務
(1)施工管理責任者
①管工事の監理技術者の資格を有すること。 ②参加表明書に記載の代表者の常勤の自社社員で３か月以上の雇用関係があること。
氏名 |  |  | 在職年数 | 年 か月
生年月日
会社名・所属・役職
保有資格 | 監理技術者 管工事 | 登録番号： |  | 取得年月日：
３．業務全体
(1)統括管理責任者
①参加表明書に記載の代表者の常勤の自社社員とする
氏名 |  |  | 在職年数 | 年 か月
生年月日
会社名・所属・役職
保有資格
※1 それぞれの資格を証する法令による免許・資格証の写しを添付すること。
※2 監理技術者については、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した直近の監理技術者講習修了証の写しを添付すること。
※3 参加表明締切日において自社と直接雇用関係にあることを証する書類（監理技術者資格者証又は住民税特別徴収税額通知書等の写し）
を添付すること。

## 様式1-7
※ 様式1-7（共同企業体結成届）は、Wordファイルの様式を使用すること。

## 様式1-8
関連企業申告書
[5 empty] | 令和 | 8 | 年 |  | 月 | 日
（あて先）姫 路 市 長
所在地
法人名又は屋号
代表者名
又は受任者名
公告日の前日における、資本関係または人的関係にある企業について申告します。
また、記載内容については、事実に相違ないことを誓約します。
■ 資本関係にある場合（裏面参照。該当ない場合は「無」に◯をしてください。）
「有」の場合は、下表に記入のうえ「関連内容」欄に次の該当する番号を記入してください。
| ① 親会社と子会社の関係にある場合 |  |  | 有 | ・ | 無
| ② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 |  |  | 有 | ・ | 無
| 企業名 | 所在地 | [5 empty] | 関連内容
■ 人的関係にある場合（裏面参照。該当ない場合は「無」に◯をしてください。）
「有」の場合は、下表に記入のうえ「関連内容」欄に次の該当する番号を記入してください。
| ③ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 | [5 empty] | 有 | ・ | 無
| ④ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 | [5 empty] | 有 | ・ | 無
| 企業名 | 所在地 |  |  | 関連内容 |  | 兼任している 役員の氏名
■ その他プロポーザルにおける適正さが阻害されると認められる場合（裏面参照。該当ない場合は「無」に◯をしてください。）
「有」の場合は、下表に記入のうえ「関連内容」欄に次の該当する番号を記入してください。
| ⑤ 組合とその組合員 | [5 empty] | 有 | ・ | 無
| ⑥ 一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が夫婦の関係である場合 | [5 empty] | 有 | ・ | 無
| 企業名 | 所在地 |  |  | 関連内容 |  | 他方の会社の代表者名 （⑥の場合）
それぞれ記載欄が不足する場合は、上記内容を記載した別様式を作成し提出してください。
☆ 関連企業として申告の必要な企業については以下のとおりです。
（ただし、姫路市に業者登録がない企業については「無」に◯をつけ届出してください。）
１ 資本関係にある企業
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社（会社法第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除く。
① 親会社（会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合
② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
２ 人的関係にある企業
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、③については、会社の一方が更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。
③ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
④ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
３ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
以下のいずれかに該当する二者の場合。
⑤ 組合とその組合員
⑥ 一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が夫婦の関係である場合
☆ 記載内容に変更（該当する役員の解任等）があった場合は、直ちに契約課へ届出してください。

## 様式2
現地見学会申請書
令和８年 月 日
（あて先）姫路市長
所在地
法人名又は屋号
代表者名
又は受任者名
電話番号
令和８年１０月７日付けで公告がありました、姫路市立小学校等給食室空調設備整備事業の現地見学会に参加を申し込みます。
【担当者連絡先】
担当者氏名
所属・役職
電話番号
電子メールアドレス
【現地見学会希望校】
【記載例】 | 〇〇小学校
第１希望
第２希望
第３希望
【現地見学会希望日】
【記載例】 | 令和８年１１月〇日
第１希望
第２希望
第３希望
※現地見学会実施日は、令和８年１１月４日（水）から同月１１日（水）までのいずれか１日としますが、いずれも午後３時からを予定しています。
【希望優先順】
小学校等との調整により、第１希望とならない場合に希望校と希望日いずれを優先しますか。
【現地見学会予定者】※最大８名とする。
企業名 | 役職 | 氏名
※ 参加を予定しているグループごとに代表者が提出すること。

## 様式3
質 疑 書
令和８年 月 日
（あて先）姫路市長
法人名又は屋号
担当者所属・役職
担当者氏名
電話番号
メールアドレス
事業名：姫路市立小学校等給食室空調設備整備事業
No. | 資料名 | 頁 | 章 | 節 | 細 節 | 項 | 目 | 項目名 | 質疑事項
例 | 要求水準書 | 3 | 1 | 1 | (1) | ｱ | (ｱ) | ○○○ | ○○については△△でしょうか。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
※1 同じ内容の質疑を異なる資料・箇所に対して行う場合にも、別の質疑として記入すること。
※2 記入欄が不足する場合は、行を適宜追加すること。
※3 行の追加及び行の高さの変更以外、セルの結合等の表の書式の変更を行わないこと。

## 様式4
参加辞退届出書
令和８年 月 日
（あて先）姫路市長
令和８年 月 日付けで参加表明書を提出した、姫路市立小学校等給食室空調設備整備事業に係る公募型プロポーザルについて、以下の理由により参加を辞退いたします。
グループ名称
［グループ代表者］
所在地
法人名又は屋号
代表者名
又は受任者名
（辞退理由）
印

## 様式5
公募型プロポーザル提案書
令和８年 月 日
（あて先）姫路市長
グループ名称
［グループ代表者］
所在地
法人名又は屋号
代表者名
又は受任者名
姫路市立小学校等給食室空調設備整備事業に係る公募型プロポーザルについて、下記の資料を添えて提出します。 なお、提出書類の記載事項については、事実と相違ないことを誓約します。
記
提 出 書 類 |  |  |  | 様式等 | 提出部数
１ 公募型プロポーザル提案書 |  |  |  | 様式5 | 1 部
２ 提案価格見積書 |  |  |  | 様式6-1-1 | 1 部
３ 提案価格見積書の内訳書 |  |  |  | 様式6-1-2 | 1 部
４ 技術評価に係る提案書 |  |  |  | - | -
(1)地域活性化対策 |  |  |  | - | -
①施工企業の市内精通度 |  |  |  | 様式6-2-1 | 1 部
②地域経済への貢献 |  |  |  | 様式6-2-2 | 1 部
(2)スケジュール管理 |  |  |  | - | -
①学校運営及び給食提供への影響 |  |  |  | 様式6-2-3 | 1 部
②早期供用開始 |  |  |  | 様式6-2-4 | 1 部
(3)業務の品質 |  |  |  | - | -
①設計業務の実施方針 |  |  |  | 様式6-2-5 | 15 部
②施工業務の実施方針 |  |  |  | 様式6-2-6 | 15 部
③安全性の確保 |  |  |  | 様式6-2-7 | 15 部
④省エネ・環境対策 |  |  |  | 様式6-2-8 | 15 部
(4)その他 |  |  |  | 様式6-2-9 | 15 部
５ ＤＶＤーＲまたはＣＤ－Ｒ（提案書のデータを格納したもの） |  |  |  | - | 1 部
※1 15部とは、正本1部及び副本（複写可）14部とする。
※2 2 提案価格見積書及び3 提案価格見積書の内訳書は取りまとめのうえ、封筒に入れて提出すること。

## 様式6-1-1
提案価格見積書
令和８年 月 日
| 事業名 | 姫路市立小学校等給食室空調設備整備事業
グループ名称
［グループ代表者］
所在地
法人名又は屋号
代表者名
又は受任者名
|  |  | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円
事業費（総額）
区 分 |  | 金 額（円） | [10 empty] | 備 考
|  |  | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円
小学校・義務教育学校
書写養護学校
合計
＊本様式の記述に際しては、以下の点に注意すること。
・事業費及び金額は、円単位とする。
・事業費及び金額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額を記入すること。
・小学校・義務教育学校の金額及び書写養護学校の金額は募集要項で示す価格を超えないこと。
・事業費の内訳として、様式6-1-2を作成すること。
印

## 様式6-1-2
提案価格見積書の内訳書
（単位：円）
番号 | 対象校名 | 設計業務 | 施工業務 | 合計金額 （税抜き）
1 | 砥堀小学校
2 | 広峰小学校
3 | 安室東小学校
4 | 安室小学校
5 | 曽左小学校
6 | 白鳥小学校
7 | 城東小学校
8 | 英賀保小学校
9 | 八幡小学校
10 | 網干小学校
11 | 網干西小学校
12 | 勝原小学校
13 | 旭陽小学校
14 | 余部小学校
15 | 谷外小学校
16 | 御国野小学校
17 | 的形小学校
18 | 大塩小学校
19 | 中寺小学校
20 | 白鷺小中学校（前期課程）
21 | 四郷学院（前期課程）
22 | 豊富小中学校（前期課程）
23 | 書写養護学校
合計

## 様式6-2-1
技術評価に係る提案書
（１）地域活性化対策
① 施工企業の市内精通度
施工企業について、該当する項目に○を明記してください。
施工グループ又は共同企業体の代表者が市内業者である。
上記以外
| ※ | 市内業者、準市内業者及び市外業者の規定については、姫路市契約事務取扱要綱第５条による。

## 様式6-2-2
技術評価に係る提案書
（１）地域活性化対策
② 地域経済への貢献
地域経済への貢献を考慮し、施工業務における市内事業者への発注金額について、提案段階で見込まれている金額を提案してください。
事業費（施工業務分）【Ａ】 |  |  | 千円（税抜き）
施工業務における市内事業者の施工金額の総額【Ｂ】 |  |  | 千円（税抜き）
施工業務における市内事業者への発注割合【Ｂ】／【Ａ】 |  |  | ％
| ※ | 施工完了時点で、受注者が発注額を証明できる書類を提出すること。
その証明ができないものは含めないこと。
| ※ | 事業終了後に市内事業者が受注することになった金額を施工体制台帳等で確認する。事業者が提案時の市内事業者への発注金額の割合を達成できなかった場合はその割合に応じて違約金の対象とする。
| ※ | 市内事業者とは、法人にあっては主たる営業機能を有する本店が姫路市内にある者、個人にあっては主たる事業所が姫路市内にある者とする。

## 様式6-2-2補足
地域経済への貢献（市内事業者への発注金額割合の考え方）
それぞれの請負金額から下請の請負金額を引いた金額を判定金額とする。
判定金額のうち市内業者分を全体の請負金額で除したものを市内事業者への発注金額の割合とする。
下記例において市内事業者への発注金額の割合は
発注割合：（市内企業施工額）／見積額（施工業務）＝87,000／100,000
[5 empty] | ＝ | 87%
Ａ社（市内）
請負代金 | [8 empty] | 100000 |  |  | 見積額（施工業務）
[5 empty] | Ｂ社（１次・市内） | [7 empty] | Ｃ社（１次・市外）
[5 empty] | 50000 | [7 empty] | 20000
|  |  | Ｄ社（２次・市内） |  |  |  | Ｅ社（２次・市外） |  |  |  | Ｆ社（２次・市内） |  |  | Ｇ社（２次・市外）
|  |  | 20000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 12000 |  |  | 2000
|  |  |  | 請負区分 |  | 市内外区分 |  | (A)請負金額 |  | (B)下請金額 |  |  | (C)施工額 （A)－（B) |  | (D)市内企業 施工額
| Ａ社※ |  |  | 元請 |  | 市内 |  | 100000 |  | 70000 |  |  | 30000 |  | 30000
| B社 |  |  | １次 |  | 市内 |  | 50000 |  | 25000 |  |  | 25000 |  | 25000
| C社 |  |  | １次 |  | 市外 |  | 20000 |  | 14000 |  |  | 6000 |  | 0
| D社 |  |  | ２次 |  | 市内 |  | 20000 |  | 0 |  |  | 20000 |  | 20000
| E社 |  |  | ２次 |  | 市外 |  | 5000 |  | 0 |  |  | 5000 |  | 0
| F社 |  |  | ２次 |  | 市内 |  | 12000 |  | 0 |  |  | 12000 |  | 12000
| G社 |  |  | ２次 |  | 市外 |  | 2000 |  | 0 |  |  | 2000 |  | 0
| 合計 | [11 empty] | 100000 |  | 87000
※A社が市内事業者、市外事業者の共同企業体の場合、市内企業施工額は施工額に出資比率を乗じたものとする。 ※A社が複数企業による施工グループの場合、市内事業者発注等実績報告書において、それぞれの施工額を明確にすること。

## 様式6-2-3
技術評価に係る提案書
（２）スケジュール管理
① 学校運営及び給食提供への影響
学校運営及び給食への影響を考慮し、施工業務における給食提供への影響日数を提案してください。
[5 empty] | グループ | 給食提供への影響延べ日数
A～Cグループについてそれぞれ給食提供への影響延べ日数を記載すること |  |  |  |  | Ａグループ | 日
[5 empty] | Ｂグループ | 日
[5 empty] | Ｃグループ | 日
| ※ | 事業終了後に給食提供への影響日数を確認する。事業者が提案時の給食提供への影響日数に伴う加算点を達成できなかった場合はその割合に応じて違約金の対象とする。
グループ |  |  | 減点係数 | 対象校
Ａグループ |  |  | 0.25 | 八幡小学校、英賀保小学校、安室東小学校、安室小学校、 白鷺小中学校（前期課程）、勝原小学校
Ｂグループ |  |  | 0.15 | 曽左小学校、御国野小学校、広峰小学校、網干小学校、 旭陽小学校、砥堀小学校、谷外小学校、中寺小学校、 大塩小学校、豊富小中学校（前期課程）
Ｃグループ |  |  | 0.1 | 城東小学校、四郷学院（前期課程）、網干西小学校、 白鳥小学校、余部小学校、的形小学校
【計算方法】
各グループの対象校において、各グループごとの給食提供への影響日数（のべ日数）に減点計数を乗じ、減点の合計を20点から減じる。減じる点数の最大は20点とする。
工事のために学校給食を停止させる期間に清掃・準備期間３日間（土曜日、日曜日、国民の祝日含む）を加えた期間を給食影響期間とし、給食提供を行う日に給食影響期間となる日数を給食提供への影響日数とします。 ※給食提供を行う日については別紙７の給食提供カレンダーを参照すること。 ※日数の考え方については、「様式6-2-3補足2」に計算方法の例を示しているので参照すること。

## 様式6-2-3補足1
|  | 学校名 | 減点係数 | 影響日数 | 減点
1 | A | 八幡小学校 | -0.25 | 0
2 |  | 英賀保小学校 |  | 0
3 |  | 安室東小学校 |  | 1
4 |  | 安室小学校 |  | 0
5 |  | 白鷺小中学校（前期課程） |  | 0
6 |  | 勝原小学校 |  | 0
|  | 計 |  | 1 | -0.25 | 減点係数×延べ日数
7 | B | 曽左小学校 | -0.15 | 0
8 |  | 御国野小学校 |  | 0
9 |  | 広峰小学校 |  | 2
10 |  | 網干小学校 |  | 0
11 |  | 旭陽小学校 |  | 2
12 |  | 砥堀小学校 |  | 0
13 |  | 谷外小学校 |  | 0
14 |  | 中寺小学校 |  | 0
15 |  | 大塩小学校 |  | 0
16 |  | 豊富小中学校（前期課程） |  | 0
|  | 計 |  | 4 | -0.6 | 減点係数×延べ日数
17 | C | 城東小学校 | -0.1 | 0
18 |  | 四郷学院（前期課程） |  | 0
19 |  | 網干西小学校 |  | 2
20 |  | 白鳥小学校 |  | 0
21 |  | 余部小学校 |  | 0
22 |  | 的形小学校 |  | 0
|  | 計 |  | 2 | -0.2 | 減点係数×延べ日数
| 合 計 |  |  |  | -1.05
この場合であれば、20点-1.05点で18.95点となる。
Note on E8: Aグループ校の 延べ影響日数 この数値を提案書に記載すること。
Note on E19: Bグループ校の 延べ影響日数 この数値を提案書に記載すること。
Note on E26: Cグループ校の 延べ影響日数 この数値を提案書に記載すること。

## 様式6-2-3補足2
給 食 影 響 期 間 の 計 算 方 法 例
2027-04-01 |  |  |  | 2027-05-01 |  |  |  | 2027-06-01 |  |  | 2027-07-01 |  |  |  | 2027-08-01 |  |  |  | 2027-09-01 |  |  |  | 2027-10-01 |  |  |  | 2027-11-01 |  |  |  | 2027-12-01 |  |  | 2028-01-01 |  |  |  | 2028-02-01 |  |  |  | 2028-03-01
日 | 曜 | 給 食 提 供 日 |  | 日 | 曜 | 給 食 提 供 日 |  | 日 | 曜 | 給 食 提 供 日 | 日 | 曜 | 給 食 提 供 日 |  | 日 | 曜 | 給 食 提 供 日 |  | 日 | 曜 | 給 食 提 供 日 |  | 日 | 曜 | 給 食 提 供 日 |  | 日 | 曜 | 給 食 提 供 日 |  | 日 | 曜 | 給 食 提 供 日 | 日 | 曜 | 給 食 提 供 日 |  | 日 | 曜 | 給 食 提 供 日 |  | 日 | 曜 | 給 食 提 供 日
1 | 木 | × |  | 1 | 土 | × |  | 1 | 火 | 〇 | 1 | 木 | 〇 |  | 1 | 日 | × |  | 1 | 水 | × |  | 1 | 金 | 〇 |  | 1 | 月 | 〇 |  | 1 | 水 | 〇 | 1 | 土 | × | 元日 | 1 | 火 | 〇 |  | 1 | 水 | 〇
2 | 金 | × |  | 2 | 日 | × |  | 2 | 水 | 〇 | 2 | 金 | 〇 |  | 2 | 月 | × |  | 2 | 木 | 〇 |  | 2 | 土 | × |  | 2 | 火 | 〇 |  | 2 | 木 | 〇 | 2 | 日 | × |  | 2 | 水 | 〇 |  | 2 | 木 | 〇
3 | 土 | × |  | 3 | 月 | × | 憲法記念日 | 3 | 木 | 〇 | 3 | 土 | × |  | 3 | 火 | × |  | 3 | 金 | 〇 |  | 3 | 日 | × |  | 3 | 水 | × | 文化の日 | 3 | 金 | 〇 | 3 | 月 | × |  | 3 | 木 | 〇 |  | 3 | 金 | 〇
4 | 日 | × |  | 4 | 火 | × | みどりの日 | 4 | 金 | 〇 | 4 | 日 | × |  | 4 | 水 | × |  | 4 | 土 | × |  | 4 | 月 | 〇 |  | 4 | 木 | 〇 |  | 4 | 土 | × | 4 | 火 | × |  | 4 | 金 | 〇 |  | 4 | 土 | ×
5 | 月 | × |  | 5 | 水 | × | こどもの日 | 5 | 土 | × | 5 | 月 | 〇 |  | 5 | 木 | × |  | 5 | 日 | × |  | 5 | 火 | 〇 |  | 5 | 金 | 〇 |  | 5 | 日 | × | 5 | 水 | × |  | 5 | 土 | × |  | 5 | 日 | ×
6 | 火 | × |  | 6 | 木 | 〇 |  | 6 | 日 | × | 6 | 火 | 〇 |  | 6 | 金 | × |  | 6 | 月 | 〇 |  | 6 | 水 | 〇 |  | 6 | 土 | × |  | 6 | 月 | 〇 | 6 | 木 | × |  | 6 | 日 | × |  | 6 | 月 | 〇
7 | 水 | × |  | 7 | 金 | 〇 |  | 7 | 月 | 〇 | 7 | 水 | 〇 |  | 7 | 土 | × |  | 7 | 火 | 〇 |  | 7 | 木 | 〇 |  | 7 | 日 | × |  | 7 | 火 | 〇 | 7 | 金 | × |  | 7 | 月 | 〇 |  | 7 | 火 | 〇
8 | 木 | × |  | 8 | 土 | × |  | 8 | 火 | 〇 | 8 | 木 | 〇 |  | 8 | 日 | × |  | 8 | 水 | 〇 |  | 8 | 金 | 〇 |  | 8 | 月 | 〇 |  | 8 | 水 | 〇 | 8 | 土 | × |  | 8 | 火 | 〇 |  | 8 | 水 | 〇
9 | 金 | × |  | 9 | 日 | × |  | 9 | 水 | 〇 | 9 | 金 | 〇 |  | 9 | 月 | × |  | 9 | 木 | 〇 |  | 9 | 土 | × |  | 9 | 火 | 〇 |  | 9 | 木 | 〇 | 9 | 日 | × |  | 9 | 水 | 〇 |  | 9 | 木 | 〇
10 | 土 | × |  | 10 | 月 | 〇 |  | 10 | 木 | 〇 | 10 | 土 | × |  | 10 | 火 | × |  | 10 | 金 | 〇 |  | 10 | 日 | × |  | 10 | 水 | 〇 |  | 10 | 金 | 〇 | 10 | 月 | × | 成人の日 | 10 | 木 | 〇 |  | 10 | 金 | 〇
11 | 日 | × |  | 11 | 火 | 〇 |  | 11 | 金 | 〇 | 11 | 日 | × |  | 11 | 水 | × | 山の日 | 11 | 土 | × |  | 11 | 月 | × | スポーツの日 | 11 | 木 | 〇 |  | 11 | 土 | × | 11 | 火 | 〇 |  | 11 | 金 | × | 建国記念の日 | 11 | 土 | ×
12 | 月 | 〇 |  | 12 | 水 | 〇 |  | 12 | 土 | × | 12 | 月 | 〇 |  | 12 | 木 | × |  | 12 | 日 | × |  | 12 | 火 | 〇 |  | 12 | 金 | 〇 |  | 12 | 日 | × | 12 | 水 | 〇 |  | 12 | 土 | × |  | 12 | 日 | ×
13 | 火 | 〇 |  | 13 | 木 | 〇 |  | 13 | 日 | × | 13 | 火 | 〇 |  | 13 | 金 | × |  | 13 | 月 | 〇 |  | 13 | 水 | 〇 |  | 13 | 土 | × |  | 13 | 月 | 〇 | 13 | 木 | 〇 |  | 13 | 日 | × |  | 13 | 月 | 〇
14 | 水 | 〇 |  | 14 | 金 | 〇 |  | 14 | 月 | 〇 | 14 | 水 | 〇 |  | 14 | 土 | × |  | 14 | 火 | 〇 |  | 14 | 木 | 〇 |  | 14 | 日 | × |  | 14 | 火 | 〇 | 14 | 金 | 〇 |  | 14 | 月 | 〇 |  | 14 | 火 | 〇
15 | 木 | 〇 |  | 15 | 土 | × |  | 15 | 火 | 〇 | 15 | 木 | 〇 |  | 15 | 日 | × |  | 15 | 水 | 〇 |  | 15 | 金 | 〇 |  | 15 | 月 | 〇 |  | 15 | 水 | 〇 | 15 | 土 | × |  | 15 | 火 | 〇 |  | 15 | 水 | 〇
16 | 金 | 〇 |  | 16 | 日 | × |  | 16 | 水 | 〇 | 16 | 金 | 〇 |  | 16 | 月 | × |  | 16 | 木 | 〇 |  | 16 | 土 | × |  | 16 | 火 | 〇 |  | 16 | 木 | 〇 | 16 | 日 | × |  | 16 | 水 | 〇 |  | 16 | 木 | 〇
17 | 土 | × |  | 17 | 月 | 〇 |  | 17 | 木 | 〇 | 17 | 土 | × |  | 17 | 火 | × |  | 17 | 金 | 〇 |  | 17 | 日 | × |  | 17 | 水 | 〇 |  | 17 | 金 | 〇 | 17 | 月 | 〇 |  | 17 | 木 | 〇 |  | 17 | 金 | 〇
18 | 日 | × |  | 18 | 火 | 〇 |  | 18 | 金 | 〇 | 18 | 日 | × |  | 18 | 水 | × |  | 18 | 土 | × |  | 18 | 月 | 〇 |  | 18 | 木 | 〇 |  | 18 | 土 | × | 18 | 火 | 〇 |  | 18 | 金 | 〇 |  | 18 | 土 | ×
19 | 月 | 〇 |  | 19 | 水 | 〇 |  | 19 | 土 | × | 19 | 月 | × | 海の日 | 19 | 木 | × |  | 19 | 日 | × |  | 19 | 火 | 〇 |  | 19 | 金 | 〇 |  | 19 | 日 | × | 19 | 水 | 〇 |  | 19 | 土 | × |  | 19 | 日 | ×
20 | 火 | 〇 |  | 20 | 木 | 〇 |  | 20 | 日 | × | 20 | 火 | × |  | 20 | 金 | × |  | 20 | 月 | × | 敬老の日 | 20 | 水 | 〇 |  | 20 | 土 | × |  | 20 | 月 | 〇 | 20 | 木 | 〇 |  | 20 | 日 | × |  | 20 | 月 | × | 春分の日
21 | 水 | 〇 |  | 21 | 金 | 〇 |  | 21 | 月 | 〇 | 21 | 水 | × |  | 21 | 土 | × |  | 21 | 火 | 〇 |  | 21 | 木 | 〇 |  | 21 | 日 | × |  | 21 | 火 | 〇 | 21 | 金 | 〇 |  | 21 | 月 | 〇 |  | 21 | 火 | 〇
22 | 木 | 〇 |  | 22 | 土 | × |  | 22 | 火 | 〇 | 22 | 木 | × |  | 22 | 日 | × |  | 22 | 水 | 〇 |  | 22 | 金 | 〇 |  | 22 | 月 | 〇 |  | 22 | 水 | 〇 | 22 | 土 | × |  | 22 | 火 | 〇 |  | 22 | 水 | ×
23 | 金 | 〇 |  | 23 | 日 | × |  | 23 | 水 | 〇 | 23 | 金 | × |  | 23 | 月 | × |  | 23 | 木 | × | 秋分の日 | 23 | 土 | × |  | 23 | 火 | × | 勤労感謝の日 | 23 | 木 | 〇 | 23 | 日 | × |  | 23 | 水 | × | 天皇誕生日 | 23 | 木 | ×
24 | 土 | × |  | 24 | 月 | 〇 |  | 24 | 木 | 〇 | 24 | 土 | × |  | 24 | 火 | × |  | 24 | 金 | 〇 |  | 24 | 日 | × |  | 24 | 水 | 〇 |  | 24 | 金 | × | 24 | 月 | 〇 |  | 24 | 木 | 〇 |  | 24 | 金 | ×
25 | 日 | × |  | 25 | 火 | 〇 |  | 25 | 金 | 〇 | 25 | 日 | × |  | 25 | 水 | × |  | 25 | 土 | × |  | 25 | 月 | 〇 |  | 25 | 木 | 〇 |  | 25 | 土 | × | 25 | 火 | 〇 |  | 25 | 金 | 〇 |  | 25 | 土 | ×
26 | 月 | 〇 |  | 26 | 水 | 〇 |  | 26 | 土 | × | 26 | 月 | × |  | 26 | 木 | × |  | 26 | 日 | × |  | 26 | 火 | 〇 |  | 26 | 金 | 〇 |  | 26 | 日 | × | 26 | 水 | 〇 |  | 26 | 土 | × |  | 26 | 日 | ×
27 | 火 | 〇 |  | 27 | 木 | 〇 |  | 27 | 日 | × | 27 | 火 | × |  | 27 | 金 | × |  | 27 | 月 | 〇 |  | 27 | 水 | 〇 |  | 27 | 土 | × |  | 27 | 月 | × | 27 | 木 | 〇 |  | 27 | 日 | × |  | 27 | 月 | ×
28 | 水 | 〇 |  | 28 | 金 | 〇 |  | 28 | 月 | 〇 | 28 | 水 | × |  | 28 | 土 | × |  | 28 | 火 | 〇 |  | 28 | 木 | 〇 |  | 28 | 日 | × |  | 28 | 火 | × | 28 | 金 | 〇 |  | 28 | 月 | 〇 |  | 28 | 火 | ×
29 | 木 | × | 昭和の日 | 29 | 土 | × |  | 29 | 火 | 〇 | 29 | 木 | × |  | 29 | 日 | × |  | 29 | 水 | 〇 |  | 29 | 金 | 〇 |  | 29 | 月 | 〇 |  | 29 | 水 | × | 29 | 土 | × |  | 29 | 火 | 〇 |  | 29 | 水 | ×
30 | 金 | 〇 |  | 30 | 日 | × |  | 30 | 水 | 〇 | 30 | 金 | × |  | 30 | 月 | × |  | 30 | 木 | 〇 |  | 30 | 土 | × |  | 30 | 火 | 〇 |  | 30 | 木 | × | 30 | 日 | × | [5 empty] | 30 | 木 | ×
|  |  |  | 31 | 月 | 〇 |  |  |  |  | 31 | 土 | × |  | 31 | 火 | × | [5 empty] | 31 | 日 | × | [5 empty] | 31 | 金 | × | 31 | 月 | 〇 | [5 empty] | 31 | 金 | ×
備 考 給食提供日「〇」：給食の提供を行う日 給食提供日「×」：給食の提供を行わない日
（例２） ８月２日より８月２２日まで工事をする場合
工事のために学校給食を停止させる期間に清掃・準備期間３日間（（土曜日、日曜日、国民の祝日含む））を加えた期間を給食影響期間とし、給食提供を行う日に給食影響期間となる日数を給食提供への影響日数とします。
給食提供への影響日数（０日）を様式6-2-3補足１の影響日数に記載すること。
給食提供への影響日数
給食提供への影響日数
（例１） ５月１日より５月５日まで工事をする場合
工事のために学校給食を停止させる期間に清掃・準備期間３日間（（土曜日、日曜日、国民の祝日含む））を加えた期間を給食影響期間とし、給食提供を行う日に給食影響期間となる日数を給食提供への影響日数とします。
給食提供への影響日数（２日）を様式6-2-3補足１の影響日数に記載すること。
工事のために学校給食を停止させる期間（３週間以内）
清掃・準備期間３日間（（土曜日、日曜日、国民の祝日含む））
工事のために学校給食を停止させる期間（３週間以内）
清掃・準備期間３日間（（土曜日、日曜日、国民の祝日を含む））
（例３） １２月２４日より１月１０日まで工事をする場合
工事のために学校給食を停止させる期間に清掃・準備期間３日間（（土曜日、日曜日、国民の祝日含む））を加えた期間を給食影響期間とし、給食提供を行う日に給食影響期間となる日数を給食提供への影響日数とします。
給食提供への影響日数（３日）を様式6-2-3補足１の影響日数に記載すること。
工事のために学校給食を停止させる期間（３週間以内）
清掃・準備期間３日間（（土曜日、日曜日、国民の祝日含む））

## 様式6-2-4
技術評価に係る提案書
（２）スケジュール管理
② 早期供用開始
| イ | 令和９年９月１日までに部分使用の検査が可能な給食室が何学校分あるか明記してください。
※部分使用の検査した給食室が達成できなかった場合はその割合に応じて違約金の対象とする。
※室内機、室外機、電気室その他、その学校における必要な施工業務を完了させ空調機が使用できる状態にすること。
校

## 様式6-2-5
技術評価に係る提案書
（３）業務の品質
①設計業務の実施方針
| ア | 機器設置位置や配管ルートの選定方法など学校環境やメンテナンスに配慮した計画を提案してください。
| イ | 支持固定方法、耐震措置についての計画を提案してください。
| ウ | 設計品質を確保するための設計瑕疵の防止対策等について提案してください。
※企業名やロゴ等を表示しないこと。（機器メーカー等も含む。）
※文字の大きさは10.5pt以上とすること。

## 様式6-2-6
技術評価に係る提案書
（３）業務の品質
②施工業務の実施方針
| ア | 適切な品質管理及び施工精度の確保に関して提案してください。
| イ | 騒音等への対策について提案してください。
| ウ | 給食室内の作業実施時における衛生面について提案してください。
| エ | 近年の資機材不足に対し、施工計画を遵守するための提案をしてください。
※企業名やロゴ等を表示しないこと。（機器メーカー等も含む。）
※文字の大きさは10.5pt以上とすること。

## 様式6-2-7
技術評価に係る提案書
（３）業務の品質
③安全性の確保
| ア | 施工中における児童生徒の安全確保について提案をしてください。
| イ | 休日施工や夜間休工中の防災、防犯を含む安全確保について提案してください。
※企業名やロゴ等を表示しないこと。（機器メーカー等も含む。）
※文字の大きさは10.5pt以上とすること。

## 様式6-2-8
技術評価に係る提案書
（３）業務の品質
④省エネ・環境対策
| ア | 省エネや環境対策について、ハード面に配慮した提案をしてください。
| イ | 省エネや環境対策について、ソフト面に配慮した提案をしてください。
※企業名やロゴ等を表示しないこと。（機器メーカー等も含む。）
※文字の大きさは10.5pt以上とすること。

## 様式6-2-9
技術評価に係る提案書
（４）その他
①その他
その他、本事業の目的達成のために有効と認められる提案をしてください。
※企業名やロゴ等を表示しないこと。（機器メーカー等も含む。）
※文字の大きさは10.5pt以上とすること。

## 様式7
参考図書貸与申込書
令和８年 月 日
（あて先）姫路市長
所在地
法人名又は屋号
代表者名
又は受任者名
令和８年１０月７日付けで公告のありました、姫路市立小学校等給食室空調設備整備事業に関する関係書類の貸与について下記のとおり申し込みます。
記
１ 配布データ
① 給食室既設建築図面（平面図、平面詳細図、立面図、断面図、断面詳細図、天井伏図、
矩計図、厨房機器レイアウト図、厨房機器リスト表）
② 給食室既設電気図面（屋外電気図・分電盤リスト・動力設備図）
③ 給食室既設機械図面（機器・器具表、平面図・配置図、衛生設備図、換気設備図、断面図）
④ 学校給食日常点検票、学校給食作業工程表（タイムスケジュール）
※①～③は保有している図面のみ配布します。
２ 配布データの取扱いについて
配布データの取扱いについて、次の方針を遵守することを誓約します。
●関係者以外配布禁止とし、取扱いに注意する。
●配布されたデータを本事業に係る業務以外で使用しないこととし、不要になった場合に
は、速やかに消去する。
【担当者連絡先】
担当者氏名
所属・役職
所在地又は住所
電話番号
メールアドレス